## Sheet1
Involve Celine | Involve Tutor | Involves Team | Involves Everyone | Course Schedule: |  | Tutorial | Tutorial w/ Audit
University Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday
1 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-07-29 | 2017-07-30
Team Foundation Day
2 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 2017-08-06
Meeting, Tutorial 11:00 - 13:00
Stromlo Intro 14:00 - 17:00
3 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-12 | 2017-08-13
Work @ Stromlo 09:00 - 15:00
Tutorial 15:00 - 17:00
4 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-08-19 | 2017-08-20
| Tutorial 13:00 - 15:00 |  |  |  | Work @ Stromlo 09:00 - 17:00
5 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-08-26 | 2017-08-27
| Tutorial 13:00 - 15:00 |  |  |  | Work @ Stromlo 09:00 - 17:00
6 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-09-02 | 2017-09-03
| Tutorial 13:00 - 15:00 |  |  |  | Work @ Stromlo 09:00 - 17:00
Teaching Break | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-09 | 2017-09-10
Work @ Stromlo 09:00 - 17:00
Teaching Break | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17
Work @ Stromlo 09:00 - 17:00
7 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 2017-09-24
| Tutorial 13:00 - 15:00 |  |  |  | Work @ Stromlo 09:00 - 17:00
8 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-01
Work @ Stromlo 09:00 - 17:00
9 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-07 | 2017-10-08
Work @ Stromlo 09:00 - 17:00
10 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15
| Tutorial 13:00 - 15:00 |  |  | Project Showcase | Work @ Stromlo 09:00 - 17:00
11 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2017-10-22
Tutorial 13:00 - 15:00
12 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-28 | 2017-10-29
Tutorial 13:00 - 15:00